Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

# Ковернинского муниципального района Нижегородской области

# «Семинская основная общеобразовательная школа»

# ПРИКАЗ

14.05. 2012                                                                                                   № 85

д. Семино

О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школе в 2012-13 учебном году

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года №Пр-2009 и приказом министерства образования нижегородской области от 24.04.2012 года №167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области», на основании приказа отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.04.2012 года № 121 «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Ковернинского муниципального района»

приказываю:

- Заместителю директора по УВР в школе Расторгуевой С.А. обеспечить введение учебного курса ОРКСЭ в учебный план 4 класса школы с 1 сентября 2012 года.

- Назначить школьным координатором курса заместителя директора по УВР Расторгуеву С.А.

- Назначить педагога преподавателя курса Аветисян Т.А.

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в составе: заместитель директора по УВР Расторгуева С.А., учитель Аветисян Т.А., директор школы Стрельцова М.Ф.

- Утвердить положение о рабочей группе (Приложение №1).

- Утвердить план введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение №2).

- Библиотекарю школы Подоговой О.З. организовать обеспечение УМК учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в срок до 1.09.2012 года.

- Учителю Аветисян Т.А. организовать разъяснительную, информационную работу с родителями обучающихся по введению курса.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Расторгуеву С.А.

Директор школы                                                                          М.Ф. Стрельцова

Приложение №2 к приказу №85 от 14.05.2012 года.

ПЛАН ВВЕДЕНИЯ

КУРСА «Основы религиозных культур и светской этики»

в МБОУ «Сёминская основная общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
| 1 | Проведение родительского собрания в 3 классе, с целью ознакомления с курсом ОРКСЭ и выбором модуля | Февраль 2012г | Директор школы, классный руководитель 3 класса Аветисян Т.А. | Протокол родительского собрания |
| 2 | Издание приказов: - о назначении школьного координатора по введению курса ОРКСЭ - о назначении педагога-преподавателя ОРКСЭ - о создании рабочей группы | Май 2012г. | Директор школы Стрельцова М.Ф. | Приказы директора школы Создание рабочей группы, положения о рабочей группе |
| 3 | Утверждение Плана введения ОРКСЭ в школе | Май 2012г. | Директор школы Стрельцова М.Ф. | План введения ОРКСЭ |
| 4 | Обсуждение цели, задач и содержания курса на УМСО | Май 2012г. | ЗУВР Расторгуева С.А. руководитель УМСО Аветисян Т.А. | Протокол заседания УМСО |
| 5 | Приобретение учебников и методических материалов по выбранному модулю | Май-июнь 2012г. | Директор школы Стрельцова М.Ф., ЗУВР Расторгуева С.А., библиотекарь Подогова О.З. | Приобретение УМК по данному курсу |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |
| 1 | Введение в учебный план учащихся 4 класса курса ОРКСЭ | Июнь 2012г. | ЗУВР Расторгуева С.А. | Учебный план |
| 2 | Контроль за преподаванием курса | По итогам полугодия | Директор школы Стрельцова М.Ф., ЗУВР Расторгуева С.А. | ВШК, справка |
| 3 | Формирование банка дидактических материалов по выбранному курсу | Май-декабрь 2012г. | Учитель-преподаватель Аветисян Т.А.,ЗУВР Расторгуева С.А. | Справка |
| 4 | Мониторинг мнения родителей о преподаваемом курсе | Декабрь 2012г. Апрель 2013г. | ЗУВР Расторгуева С.А. | Анализ мониторинга, справка |
| 5 | Заседание УМСО на тему «Трудности и перспективы курса ОРКСЭ» | Февраль 2013г. | Учитель-преподаватель Аветисян Т.А.,ЗУВР Расторгуева С.А. | Протокол заседания УМСО |
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП |
| 1 | Анализ мнения учащихся и их родителей о курсе ОРКСЭ | Май 2013г. | Учитель-преподаватель Аветисян Т.А.,ЗУВР Расторгуева С.А. | Анализ анкетирования |
| 2 | Анализ соответствия учебно-методического комплекса, дидактических материалов содержанию курса и запросам учащихся и их родителей | Май 2013г. | Учитель-преподаватель Аветисян Т.А.,ЗУВР Расторгуева С.А. | Аналитическая справка |
| 3 | Составление аналитической справки о преподавании курса ОРКСЭ в школе | Июнь 2013г. | ЗУВР Расторгуева С.А. | Знакомство с аналитической справкой на совещании при директоре |
| 4 | Обсуждение Плана по преодолению возникших трудностей в преподавании курса ОРКСЭ на УМСО. | Июнь 2013г. | Учитель-преподаватель Аветисян Т.А., ЗУВР Расторгуева С.А. | Составление плана по преодолению возникших трудностей в преподавании курса ОРКСЭ |